## Gantt Chart
Project Name: FCUS Mobile Banking | Date: | 2020-05-23 | Prepared By: | Rohith Chittimalla
Task | Start Date | End date | Working Days | Task
1. Initiating | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 1 | 1
2. Planning | 2020-05-17 | 2020-05-19 | 2 | 2
3. Communications | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 1 | 3
4. App Admin Module | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 3 | 4
5. App User Module | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 3 | 5
6. Monitoring and Controlling | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 5 | 6
7. Closing | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 2 | 7
1. Initiating
2. Planning
3. Communications
4. App Admin Module
5. App User Module
6. Monitoring and Controlling
7. Closing

## Sheet1
Task | Start Date | End date | # Working Days | Task #
1. Initiating | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 1 | 1
2. Planning | 2020-05-17 | 2020-05-19 | 2 | 2
3. Communications | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 1 | 3
4. App Admin Module | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 3 | 4
5. App User Module | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 3 | 5
6. Monitoring and Controlling | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 5 | 6
7. Closing | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 2 | 7